2020年度国家社科基金申报组织工作时间安排表

	序号
	时间
	工作内容
	负责单位

	1
	2019年11月下旬-2020年1月2日
（申报选题报送及评审、完成初稿）
	2019年11月22日下午，召开2020年国家基金申报动员会。
	科技处
社科处

	
	
	2019年12月2日前，各学院（部）、各申报单位报送申报选题到社科处，社科处组织专家评审，反馈评审意见。各申报者根据专家意见调整选题，并开始撰写初稿。
	各申报单位社科处

	
	
	2019年12月底，学院（部）组织学术委员会成员及专家对本单位申请项目的意识形态倾向及学术质量等进行集体论证，提出修改意见。申报者根据学院（部）评审意见修改申报材料。
	各申报单位

	
	
	2020年1月2日上午下班前,各学院（部）将初稿电子版上交社科处。
	各申报单位

	2
	2020年1月2-8日
（专家评审）
	社科处组织专家评审打分并反馈正式申报名单。
	社科处

	3
	2020年1月8-11日
（现场论证会）
	各申报者根据社科处提供的国家社科基金帮扶专家名单（另行公布）联系、确定帮扶专家。
	各申报单位、社科处

	
	
	社科处分学科组织现场论证会，邀请校外、校内专家与申报者面对面交流论证修改事宜。
	社科处

	
	
	对申报材料进行形式审查，反馈形审意见。
	社科处

	4
	2020年1月8-15日
（完成二稿）
	各申报者在帮扶专家的指导下，根据专家反馈意见和形审意见进一步修改申报材料。（此稿申请书里的数据表应基本定稿，以便录入申报系统以及开展申报查重检测）
	各申报者

	
	
	2020年1月15日前，各学院（部）、各单位将申请书及活页二稿、申报汇总表以及申报查重表电子版报送到社科处对接工作人员处。
	各申报单位

	5
	2020年1月16-20日
（确定排版格式、课题组成员，录入申报数据，邀请校外同行专家评审）
	社科处对申报材料再次进行形式审核，确定最终排版格式。
	社科处

	
	
	对全校申报名单进行查重检测，各申报者确定课题组成员名单。（如后期需新增校内成员，应先向社科处报批，审批通过后方可增加）
	社科处

	
	
	各学院（部）根据社科处反馈的版本录入申报系统，经检查无误后，于2020年1月19日前将系统导出的申报数据xmsbsj.dbf文件报送到社科处对接工作人员处。机关业务部门等申报数据由社科处统一录入。
	各申报单位社科处

	
	
	各申报单位邀请校外同行专家对项目进行评审，组织申报者根据专家意见进行修改。
	各申报单位

	6
	2020年1月20-29日
（完成三稿、向自治区哲社办报送申报材料参加全区限项评审）
	各申报者在社科处反馈的版本上继续修改内容，但不允许有格式上的改动。
	各申报者

	
	
	2020年1月29日前，各学院（部）、各单位将申请书及活页三稿Word及PDF版本报送到社科处对接工作人员处。
	各申报单位

	
	
	根据各申报者提供的申报材料PDF版本进行统一打印、上报自治区哲社办。（各申报者须提交准确无误的PDF版本）
	社科处
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