2019年度国家社科基金申报组织工作时间安排表
	序号
	时间
	工作内容
	负责单位

	1
	2018年12月下旬-2019年1月9日
（申报意向摸底、申请者完成初稿）
	1.各学院（部）摸底统计本单位教师申报国家级项目意向，于2018年12月28日前填写、上交《2019年度国家级项目申报意向表》。
	各文科学院、社科处

	
	
	2. 各学院（部）组织申请者填写申报材料。
	各文科学院

	
	
	3.2019年1月3日下午召开2019年国家基金申报动员会
	科技处、社科处

	
	
	4.学院（部）组织学院（部）学术委员会成员及专家对本单位申请项目的意识形态倾向及学术质量等进行集体论证，提出修改意见。
	各文科学院

	
	
	5.申请者根据学院（部）评审意见修改申报材料。
	各文科学院

	
	
	6.2019年1月9日上午下班前,各学院（部）将初稿电子版上交社科处。
	各文科学院

	2
	2019年1月9－14日（专家评审）
	社科处组织专家评审打分并反馈拟定申报名单。
	社科处

	3
	2019年1月15-16日（现场论证会）
	社科处分学科组织现场论证会，邀请校外、校内专家与申请者面对面交流论证修改事宜。
	社科处

	4
	2019年1月17-2月14日
（撰写二稿阶段）
	学院组织申报者仔细打磨、修改申报材料
	各文科学院

	5
	2019年2月14-16日
（完成二稿阶段）
	1.2019年2月14日（年初十）前，各申请者将二稿发至学院（部）科研秘书处；
2.学院（部）科研秘书对申报材料进行形式审查及查重检查。
3.2019年2月16日上午12点前，各学院（部）统一将二稿上交至社科处。
需提交以下材料电子版：
（1）申请书
（2）活页
（3）申请汇总表（需根据老师二稿申报材料进行修改，不可直接用一稿汇总表提交）
（4）申报审查表（需根据老师二稿申报材料进行修改，不可直接用一稿查重表提交）
	各文科学院

	6
	2019年2月16-20日
（学校形式审查）
	社科处对申报材料再次进行形式审查并反馈意见，通过审核确认可以定稿后，申请者打印、提交纸质版。
	社科处

	7
	2019年2月21-22日（完成定稿阶段）
	[bookmark: _GoBack]2月22日前，各学院（部）录入申报数据，提交纸质版申报材料至社科处科研科。需提交以下材料定稿电子版和纸质版：
（1）各学院申报数据XMSBSJ.DBF
（2）申请书
（3）活页
（4）申请汇总表（需根据老师定稿申报材料进行修改，不可直接用二稿汇总表提交）
（5）申报审查表（需根据老师定稿申报材料进行修改，不可直接用一稿审查表提交）
	各文科学院

	8
	2019年2月22-23日
（学校整理申报材料）
	社科处核查申报数据录入情况，审核纸质版申报材料，加盖公章，打包寄出申报材料。
	社科处

	9
	2019年2月23-24日
（上报申报材料）
	将申报材料报送至广西哲社规划办，逾期不交者广西哲社规划办不予受理。（广西哲社规划办要求2月25日前完成全区申报材料接收工作，2月25日起组织全区申报材料初筛工作）
	社科处


请注意电子版材料提交格式如下：
1、申报者[image: C:\Users\super\AppData\Roaming\Tencent\Users\383266383\QQ\WinTemp\RichOle\V`6Q[V__M_Q7G4~A5$9CCIH.png]
2、学院[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\383266383\QQ\WinTemp\RichOle\`U87RDL8VE)7XO1W)]2_DF6.png]，其中申请书、活页文件夹[image: C:\Users\super\AppData\Roaming\Tencent\Users\383266383\QQ\WinTemp\RichOle\QYO36N]69FS1_3`B$9)IDAS.png]。
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