附件2：
广西师范大学“三全”育人示范校培育建设项目实施方案（2018年）第二阶段工作推进情况表

	“三全”育人

十大高地
	实施项目

（30个）
	工作目标（60个）
	单位

（排第一位为牵头单位）
	原计划完成时间
	工作进展情况

（请各有关单位对照“工作项目”填报截止10月底的工作进展情况，数据详实，且须有支撑材料）
	面临的问题及推进措施
	完成情况

（%）
	经费使用情况

（万元）
	办结
期限

	以部校共建马克思主义学院和广西马克思主义研究与建设工程基地等高端思政平台为依托，着力打造“课程育人”高地。

（牵头单位：教务处）

\
	（一）推进思政元素“三融入”工程
	1.将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等思政元素内容融入本科专业人才培养方案，融入课程教学大纲、融入教学设计方案，进一步推进通识素质教育课程体系的优化，强化立德树人功能。
	教务处高教室
研究生学院

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	2.做好课程思政教育教学建设工作，持续深化思政课教育教学改革；深入挖掘其他各类课程的德育内涵和元素，梳理不少于50门本科生课程，不少于10门研究生课程的育人要素，启动建设10-15门课程思政示范课程。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二）构建“1+X”创新创业课程育人体系
	3.在《创新创业基础》必修课基础上，推动已建成混合式教学课程《大学生创新创业法律实务》上线运行，规划3门的创新创业类慕课建设，优化10门创新创业通识选修课程，充分发挥创新创业课程育人功能。
	创新创业学院
教务处高教室

各学院（部）


	2018年11月
	
	
	
	
	2018年11月

	
	
	4.编写《创新创业基础》教材、《从0到1——广西师大创新创业达人》案例集。
	
	
	
	
	
	
	2018年11月

	
	（三）建立广西教师教育协同创新中心
	5.以我校在建和已建的自治区级教师教育实践基地和广西师范大学示范性教师教育实践基地为基本组成单位，共建广西卓越教师教育协同创新中心。
	教务处实践办

教师教育学院

各学院（部）
	2018年12月（可持续至2020年）
	
	
	
	
	2020年12月

	
	
	6.用三年左右的时间，把中心建设成为自治区级协同创新基地和教师教育人才培养平台。
	
	
	
	
	
	
	2020年12月

	二、以省部共建国家重点实验室和广西文科中心等高端科教平台为依托，着力打造“科研育人”高地。

（牵头单位：科技处、社科处）
	（四）实施“四进”科研育人计划
	7.完善实验室面向全日制学生开放制度，充分利用大学生学术创新等实践基地，引领学生崇尚科学、投身实践的探索精神。


	科技处

社科处

教务处

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月（可持续至2020年）

	
	
	8.建立“四进”（进实验室、进团队、进项目、进课题）科研实践计划，力争用3年时间，通过进入科研团队、项目组或者课题组的形式，确保不少于80%的全日制学生毕业前具有参与科研项目经历。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月（可持续至2020年）

	
	
	9.实现320个、80个项目分别入选自治区级、国家级大学生创新创业训练计划项目。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月（可持续至2020年）

	
	（五）实施科教协同育人计划、“黄大年式教师团”队培育计划
	10.实施广西师范大学实体研究院科教融合培育项目。依托广西师范大学珠江—西江经济带发展研究院和海上丝绸之路文化研究院两个实体研究机构，每年招收若干名全日制学生；另筹建广西师范大学人文社会科学高等研究院，吸收访问学者和项目研究人员，共同探索科研与教学协同育人创新机制。


	科技处

社科处

教师工作部

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	11.以首批“全国高校黄大年式教师团队”广西师范大学“中华优秀传统文化传承发展”教师团队为引领，培育遴选2个校级“黄大年式教师团队”。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（六）实施学生创新创业实习实践能力提升计划
	12.加强校企合作，在校外孵化器、众创空间、企业等建立10个创新创业实践基地；


	创新创业学院
国交处
研究生学院

各学院（部）
	2018年10月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	13.以“训练营”模式培养学生创新创业实践能力，开展创新创业训练营、跨境电商训练营、IDT创意训练营等3期训练营活动。

	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	14.组织开展“独秀海外行”国际研学项目，选拔创新创业优秀学生代表到英国、泰国等国家进行创新创业国际研学。

	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	15.“以赛促学、以赛促教、以赛促创”，引导师生参与中国“互联网+”大学生创新创业大赛等各类创新创业赛事活动。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	三、以教育部全国深化创新创业教育改革示范性高校（培育）等高端青创平台为依托，着力打造“实践育人”高地。

（牵头单位：校团委）
	（七）实施实践（实训）基地反哺人才培养计划
	16.分别对不少于15个实习实践基地进行调研，形成调研报告，反馈于人才培养计划。


	教务处

各学院（部）
	2018年10月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	17.新增20个左右、累计不少于400个校外实习实践基地。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（八）实施社会实践品质提升计划
	18.通过中国青少年发展基金会、中国青年精英基金会等平台，引进经验丰富的社会实践师资在我校开展扶贫、环保、公益等社会实践项目的设计、孵化、实施。


	校团委

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	19.论证建设社会实践供需数据库，实现社会实践供需有效对接，增强社会实践的时代性、前瞻性和实效性。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	20.遴选优秀毕业生参加“研究生支教团”，启动研究生支教公益实践事迹读本编撰工作。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	21.设立乐群公益发展基金，依托乐群志愿者联盟平台，加强各类志愿公益组织建设，打造一批支教助学、安全服务等志愿公益品牌，提升乐群志愿公益服务水平。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（九）建立共青团第二课堂成绩单制度
	22.出台《广西师范大学共青团第二课堂成绩单实施方案》，探索符合广西师范大学实际的共青团第二课堂成绩认证制度。
	校团委

教务处

各学院（部）
	2018年9月
	
	
	
	
	2018年10月

	四、以国家大学生文化素质教育基地等高端教育平台为依托，打造“文化育人”高地。

（牵头单位：宣传部）
	（十）实施文化育人系列工程
	23.在全校开展党的十九大精神宣讲（培训）活动、“中国故事•我来讲”理论宣讲品牌活动、“名师导读”、经典诵读、“独秀大讲坛”、“道德讲堂”、周末嘉年华、“廉洁文化周”、创新创业大讲堂等百场文化育人活动。
	宣传部

组织部

教务处

校团委

图书馆

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（十一）实施“环境文化”建设工程
	24.雁山校区中心区文化景观建设效果初步呈现；校园楼宇文化建设基本完善；育才、雁山两个“独秀书房”基本建成。


	宣传部

出版社

创新创业学院

各学院（部）
	2018年12月（可持续至2020年）
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	25.建设育才校区“创客中心”，丰富校园创新创业文化设施。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（十二）实施“广西师大精神”挖掘、凝练工程
	26.支持原创校史话剧《杨东莼》演出和申报第九届广西校园戏剧节戏剧评选，在校内演出不少于2场；启动校史馆规划设计建设项目；开展“点赞师大•年度致敬”晚会。
	宣传部

档案馆

音乐学院

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2019年2月

	五、以教育部大学生网络文化工作室（培育）、CERNET华南地区网桂林主节点等高端技术平台为依托，着力打造“网络育人”高地。

（牵头单位：宣传部）
	（十三）创建广西高校网络思想文化教育产品孵化中心
	27.围绕师生校园信息化的需求，研发一批易班轻应用，将易班打造成为师生提供便捷服务、传播校园正能量的网络社区。


	宣传部

学工部

校团委

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2019年5月

	
	
	28.围绕“深入学习贯彻落实十九大精神”“改革开放40周年”“自治区成立60周年”等重要时政主题，开发一批具有我校特色的优秀网络文化产品。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	29.结合时政热点，推出学校形象宣传片一部，推出校园文化改编歌曲一批。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（十四）建设广西师大高校师生思想动态调查与数据中心
	30.建设集信息调查、数据分析、动态测评、效用评价、政策建议等功能于一体的高校师生思想动态调查大数据工作平台，形成学校年度网络舆情报告。


	宣传部

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	31.基于大数据分析高校师生思想动态，根据时政热点开展不少于6次校内舆论调查，形成学校年度师生思想动态分析报告
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32.强化33个基层舆情信息直报点建设，开设舆情信息员、网评员专题业务培训4场，提升网络舆情处置能力，继续做好舆情信息上报工作。
	
	
	
	
	
	
	

	
	（十五）建设广西师大网络思想政治教育社区
	33.建设网络思政教育线上平台“独秀网”，集中展示易班中心、“独秀新媒”工作室、大学生通讯社及新媒体联盟网络文化成果及相关网络帐号动态实时信息。


	宣传部

学工部

校团委

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	34.建设700平方米的网络思政教育线下活动场所，实现集文化交流、公共培训、成果展示、媒体运营于一体的网络思政教育线下实体。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	35.建设校园新媒体联盟，从目前35个联盟单位拓展为有100个有网络影响力帐号的“百媒”联盟，发挥好涵括学校官方媒体、学生组织媒体及学生社群自媒体在内的广西师范大学新媒体联盟网络思政教育作用。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	六、以全国心理健康教育示范中心等高端咨询平台为依托，着力打造“心理育人”高地。

（牵头单位：学工部）
	（十六）建设心理健康教育课程体系
	    36.在《大学生心理健康》必修课程的基础上开设3-5门心理健康教育选修课程，逐渐形成心理健康教育课程群。
	学工部

教务处

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	37.有重点的培养青年教师，注重教师教学能力提升和教学改革研究，为参加广西高校心理健康教育课程教学比赛储备2-3名教学骨干。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（十七）打造心理健康教育活动品牌


	38.开展专题大型心理健康教育宣传活动月，通过丰富多彩的活动方式对全校学生进行广泛的心理健康教育宣传，覆盖面不低于90%。


	学工部

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	39.在学生中深入开展朋辈团体心理辅导活动20-30场次，构建“自助—助人—互助”的以学生为主体的心理健康教育模式，充分发挥学生心理教育的主动性，拓展心理健康教育的功能和效果。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（十八）助推广西高校心理健康教育工作
	40.依托我校的广西大学生心理健康教育研究基地（广西师范大学）、中国心理学会临床心理学注册工作委员会广西督导点，以及全国高校心理委员研究协作组理事单位等资源和平台，开展高校心理健康教育骨干教师培训（约60人次）、高级研修（80人次）以及承办教学比赛等工作，为广西高校培养一批心理督导师以及具有较强教学能力的骨干教师。
	学工部
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	七、以强化“教育部依法治校示范校”建设为依托，着力打造“管理育人”高地。

（牵头单位：党办校办）
	（十九）开展创建依法治校示范校工作
	41.进一步坚持和完善党委领导下的校长负责制，对《关于进一步推进依法治校实施意见》的有关内容进行跟踪落实，召开依法治校工作会议，成立法律专家咨询委员会。


	党办

校办

校工会

校团委

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	42.不断完善师生权益保护机制，充分发挥教职工申诉委员会、学生申诉委员会等机构功能。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十）实施“立改废释”专项工作
	43.紧紧围绕《广西师范大学章程》精神，深入推进规章制度“立改废释”工作，确保各项规章制度科学化、规范化，提高依法治校、科学管理的水平，保障学生合法权益。
	党办

校办

各有关单位
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十一）开展调查研究年、机关作风建设年和师德师风建设年活动
	44.落实中共教育部党组印发《关于在教育系统大兴调查研究之风的意见》，制定广西师范大学开展调查研究年相关工作方案；出台《广西师范大学关于进一步加强机关文化建设的方案》，开展机关作风建设年系列活动；出台《中共广西师范大学委员会关于建立健全师德建设长效机制的实施办法》，开展师德师风建设年系列活动。
	党办

机关党委

教师工作部

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	八、、以全国绿色大学和广西安全文明校园等为依托，着力打造“服务育人”高地。

（牵头单位：后基处）
	（二十二）推进校园信息化建设，启动建设“一站式”服务中心
	45.完成学校有线无线统一认证部署及雁山校区1-26栋学生宿舍无线网络覆盖工作，为师生提供便捷的网络接入服务。


	网络信息中心后勤基建处

各有关单位
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	46.设立雁山、育才校区师生服务中心，为师生提供便捷的管理服务，进一步提升管理服务水平。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十三）育人环境基础建设工程
	47.正式启用雁山校区图书馆、球类馆；完成雁山校前区景观工程、雁山和育才校园绿化和美化工程项目建设及育才校区留学生公寓项目及附属工程建设，加快推进雁山校区田径游泳馆项目建设。


	后勤基建处

后勤服务集团
	2018年12月
	
	
	
	
	2019年10月

	
	
	48.推动学校厕所革命，对室外部分老旧公厕（含旱厕）进行改造升级，对楼栋内公厕损坏的设施进行修复，分批改造，逐步实施。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	49.恢复育才南苑教工食堂，升级改造雁山校区桃园餐厅，设立食材供应点，改善教职工就餐环境，落实好食材补贴政策。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十四）校园“四防”建设工程
	50.打造升级校园“人防”“物防”“技防”和“联防”四位一体校园安全保卫工作。
	保卫处

各有关单位
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	九、以广西师大教育发展基金会和校友会丰富的校内外资源为依托，建立“四位一体”发展型资助体系，着力打造“资助育人”高地。

（牵头单位：学工部）
	（二十五）优化学生资助管理信息系统
	51.推进各级各类资助项目无纸化管理模式，全面实现家庭经济困难学生认定、建档立卡贫困户在读子女身份认定、所有学生奖助学金项目申请审批、奖助学金发放信息核对、勤工助学岗位申报及酬劳发放、助学贷款放款明细查询、学费补偿贷款代偿明细查询、学生医疗保险购买确认及参保查询等“一站式”线上功能。
	学工部

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十六）探索勤工助学分层分类管理制度
	52.完善勤工助学管理办法，架构合理的管理服务团队，探索分层分类岗位设置，即义工岗、志愿服务岗、劳务岗、技术岗、助管岗、助研岗、助教岗、专项岗、临时岗等，根据本科生、研究生不同个体的能力和校内外工作岗位需求进行分层分类管理。
	学工部

各有关单位

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十七）精育一批发展型资助的育人示范项目，建立资助育人学习发展共同体
	53.探索家庭经济困难学生海外学习交流特别资助计划、学生深造特别奖励计划等；依托“明德教师奖”、“诚华青年教师奖”等奖教基金及基金会14项学生奖助学金，创办“至善学堂”，联合校团委和学院学生会以报告会、读书会、研究成果分享会等形式，推进学习发展共同体建设，发挥基金会平台优势助力资助育人全员育人工作。
	学工部

教育发展基金会

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	十、以共青团中央“青年马克思主义者培养工程”全国研究培训基地、广西高校党校桂林分校、广西干部教育培训广西师范大学基地及教育部高校辅导员培训和研修基地建设为依托，着力打造“组织育人”高地。

（牵头单位：组织部）
	（二十八）实施基层党建对标争先计划和“互联网+党建”平台建设
	54.进一步完善学校院（系）议事决策工作规程、基层党建述职评议，落实党支部规范化建设标准、职工、学生党支部工作细则、党支部“三会一课”制度实施细则，下发党支部组织生活的指导意见等文件，全面开展党支部规范化达标创建。


	组织部

广西期刊传媒集团

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	55.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，遴选30个院（部）、支部建立党建工作示范点，推选一批党的建设优秀工作案例。培养选树一批优秀共产党员、优秀党务工作者，开展百名优秀党员“谈感悟、作贡献”活动。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	56.推动“大学生党的基本知识教育工程”和“强基固本”工程，加强入党积极分子、党员的党课教育。


	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	57.探索集成党建大数据，运用大数据研究分析推动基层党建工作；试点建立网上党支部，依托广西期刊传媒集团党委，推进党建APP开发与应用，通过创新网上活动方式，打造充满正能量、党员群众喜爱的网络阵地。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（二十九）推进培训基地和党校内涵建设
	58.统筹校内外培训资源，落实100门优秀课程、100位优秀师资的“双百计划”，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，加大对基层党组织书记、党支部书记、师生党员的培训力度；加强与北京大学、人民大学、浙江大学、武汉大学等中组部干部教育培训基地以及中央社会主义学院等单位交流，加大师生党员内培外送力度。


	干部教育培训学院

学工部

各有关单位
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月

	
	
	59.加强辅导员基地建设，立足广西、辐射全国，开展3期自治区级及以上辅导员培训班，为学生思政工作主力军发挥组织育人作用提供培训研修保障。
	
	
	
	
	
	
	2018年12月

	
	（三十）加强青马工程研究培训基地建设
	60.完善青年马克思主义者培养工程大学生骨干培训班实施方案，深化“双师双教”、“双岗双育”、“双网双选”为主体的“六双”培养模式，大力推动二级学院（部）“青马班”建设，建立健全院、校、区、国家四级“青马工程”培养体系。
	校团委

各学院（部）
	2018年12月
	
	
	
	
	2018年12月




